## Slide 1
프로젝트 수행계획 보고
스마트 물류관리 시스템 구축
AI 기반 물류 최적화 및 실시간 추적 시스템
2025.01.06 ~ 2025.12.31 (12개월)
(주)테크솔루션 | PM 김철수

## Slide 2
프로젝트 개요
01
발주기관
(주)글로벌물류
국내 Top 5 물류기업
02
계약금액
15억원
(VAT 별도)
03
계약기간
2025.01 ~ 2025.12
(총 12개월)
04
핵심목표
AI 기반 물류 최적화
실시간 추적 시스템

## Slide 3
현황 및 기대효과
01
현황
10년+ 레거시 시스템
처리 속도 저하
연동 한계
02
효율 향상
물류 처리 효율
30% 향상
03
정확도
재고 정확도
99.5% 달성
04
비용 절감
운영 비용
20% 절감

## Slide 4
시스템 범위
01
WMS
창고관리시스템
입출고, 재고
피킹/패킹
02
TMS
배송관리시스템
배차, 경로최적화
실시간 추적
03
OMS
주문관리시스템
주문접수, 할당
정산
04
Dashboard
통합모니터링
실시간 현황
KPI, 리포트

## Slide 5
추진 전략
단계적 전환
모듈별 순차 전환으로
리스크 최소화
애자일 기반
2주 단위 스프린트로
빠른 피드백
현업 밀착
주 2회 현업 리뷰로
정합성 확보

## Slide 6
마스터 일정
01
착수
1월 (4주)
킥오프
환경구축
표준정의
02
분석/설계
2~5월 (16주)
요구사항 확정
아키텍처 설계
03
개발
6~9월 (16주)
코딩
단위테스트
04
테스트/이행
10~12월 (12주)
오픈
안정화

## Slide 7
투입 인력
01
PM
김철수 차장
(12개월)
02
AA
박준형 책임
(10개월)
03
개발팀
PL 1명
Backend 2명
Frontend 1명
04
QA/DBA
QA 1명 (6개월)
DBA 1명 (8개월)
총 8명 | 78MM

## Slide 8
주요 위험 및 대응
상
요구사항 변경
CCB 통해 통제
영향도 분석 필수
중
일정 지연
주간 진척관리
Critical Path 모니터링
상
데이터 마이그레이션
사전 검증
롤백 계획 수립

## Slide 9
협조 요청 사항
01
환경
프로젝트 룸 10석
VPN, 출입증
02
데이터
테스트용 샘플 데이터
(개인정보 비식별화)
03
인프라
AWS 계정
권한 부여
04
참여
현업 담당자 인터뷰
UAT 지원

## Slide 10
감사합니다
스마트 물류관리 시스템 구축 프로젝트
PM: 김철수 (kim@techsolution.co.kr)
(주)테크솔루션