## Slide 1
  프로젝트 개요
01
  프로젝트 배경 및 목적
프로젝트 범위

## Slide 2
  추진 전략
02
  추진 전략 및 방법론
프로젝트 조직

## Slide 3
  실행 계획
03
  일정 및 마일스톤
WBS

## Slide 4
  기술 전략
04
  기술 아키텍처
인프라 구성

## Slide 5
  관리 계획
05
  품질 및 위험 관리
기대 효과

## Slide 6
  국내 Top 5 물류기업, 연간 500만건 처리
프로젝트 배경

## Slide 7
  현황 및 문제점
추진 목적

## Slide 8
  스마트 물류관리 시스템
    WMS (창고관리)
    TMS (배송관리)
    OMS (주문관리)
    Dashboard (통합모니터링)
프로젝트 범위

## Slide 9
  단계적 전환
    모듈별 순차 전환으로 리스크 최소화
  애자일 기반 개발
    2주 단위 스프린트로 빠른 피드백
  현업 밀착 협업
    주 2회 현업 리뷰로 요구사항 정합성 확보
추진 전략

## Slide 10
  분석 (8주)
    요구사항정의서, AS-IS 분석서
  설계 (8주)
    아키텍처, DB, 화면 설계서
  개발 (16주)
    소스코드, 단위테스트결과서
  테스트/이행 (12주)
    테스트결과서, 이행계획서
수행 방법론

## Slide 11
  발주기관 PM
    정민호 부장 - 프로젝트 총괄, 의사결정
  수행사 PM
    김철수 차장 - 프로젝트 수행 총괄, 품질/위험 관리
  실행팀
    박준형 책임(AA), 최수진 선임(개발 리더), 한미영 대리(QA), 오현우 대리(DBA)
프로젝트 조직

## Slide 12
  착수 (4주): 2025.01.06 ~ 2025.01.31
  분석 (8주): 2025.02.01 ~ 2025.03.31
  설계 (8주): 2025.04.01 ~ 2025.05.31
  개발 (16주): 2025.06.01 ~ 2025.09.30
  테스트 (6주): 2025.10.01 ~ 2025.11.15
  이행/안정화 (6주): 2025.11.16 ~ 2025.12.31
프로젝트 일정

## Slide 13
  M1: 착수보고 (2025.01.10)
  M2: 요구사항 확정 (2025.03.31)
  M3: 설계 완료 (2025.05.31)
  M4: 개발 완료 (2025.09.30)
  M5: 통합테스트 완료 (2025.11.15)
  M6: 시스템 오픈 (2025.12.01)
주요 마일스톤

## Slide 14
  프로젝트 관리
    착수 관리, 진행 관리, 종료 관리
  분석
    현행 분석, 요구사항 분석, TO-BE 설계
  설계
    아키텍처, 애플리케이션, 인터페이스, 데이터베이스 설계
  개발
    공통 모듈, WMS/TMS/OMS/Dashboard, 인터페이스 개발
  테스트
    단위/통합/성능/보안 테스트, UAT
  이행
    이행 준비, 시스템 전환, 안정화
WBS

## Slide 15
  Frontend
    Vue.js 3 (TypeScript) - SPA 구조
  Backend
    Spring Boot 3.2, Java 17 - MSA 구조
  Database
    PostgreSQL 16, Redis 7 - RDBMS + Cache
  Infra
    AWS (EKS, RDS, S3) - 클라우드 네이티브
  AI/ML
    Python 3.11, TensorFlow 2.15 - 수요예측, 경로최적화
기술 스택

## Slide 16
  API Gateway (ALB)
    WMS Pods, TMS Pods, OMS Pods, Dashboard Pods
  인프라
    EKS Cluster, RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, S3 (파일저장)
시스템 아키텍처

## Slide 17
  VPC (10.0.0.0/16)
    Public Subnet: ALB, NAT Gateway
    Private Subnet: EKS Worker Nodes (m6i.xlarge × 6)
    Data Subnet: RDS PostgreSQL (db.r6g.xlarge × 2), ElastiCache Redis (cache.r6g.large × 2), S3
인프라 구성

## Slide 18
  WMS
    입고 예정/검수, 로케이션 관리, 재고 조회/실사, 피킹/패킹/출고
  TMS
    배차 계획, 경로 최적화, 실시간 추적, 운임 정산
  OMS
    주문 수집/검증, 창고 할당, 상태 관리, 정산 관리
  Dashboard
    실시간 현황판, KPI 모니터링, 알림/경보, 리포트 생성
기능 요구사항

## Slide 19
  품질 보증 활동
    산출물 검토 (단계별 말), 코드 리뷰 (GitHub PR 필수), 정적 분석 (SonarQube), 시나리오 기반 테스트
  보안 관리 계획
    인적 보안 (보안서약, 교육), 물리 보안 (출입 관리), 기술 보안 (보안진단, 암호화), PC 보안 (백신, DLP)
품질 및 보안 관리

## Slide 20
  요구사항 변경 (상/상)
    CCB 통제, 영향도 분석 (담당: PM)
  일정 지연 (상/중)
    주간 진척관리, CP 모니터링 (담당: PM)
  기술적 난제 (중/중)
    PoC 선행, 자문 (담당: AA)
  인력 이탈 (상/하)
    대체 인력 풀, 문서화 (담당: PM)
  데이터 마이그레이션 (상/중)
    사전 검증, 롤백 계획 (담당: DBA)
위험 관리